Отчет РИП «Разработка механизмов адресной поддержки обучающихся, проживающих в сельской местности, в получении доступного дополнительного образования»

на 15 ноября 2019 года

***Держатель проекта:*** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитриевская средняя школа Даниловского района Ярославской области

***Соисполнители:***

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Ломовская средняя общеобразовательная школа (Рыбинский МР)
2. Муниципальное общеобразовательное учреждение Сретенская средняя общеобразовательная школа имени генерала армии П.И. Батова (Рыбинский МР)
3. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Стогинская средняя школа» (Гаврилов-Ямский МР)
4. Муниципальное общеобразовательное учреждение Отрадновская средняя общеобразовательная школа (Угличский МР)
5. Муниципальное общеобразовательное учреждение Кладовицкая основная общеобразовательная школа (Ростовский МР)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Срок исполнения | Наименование задачи, мероприятия в соответствии ТЗ | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1 | Апрель-июнь 2019 | Создание условий для использования механизмов адресной поддержки в получении качественного дополнительного образования детей | 1. Проведена диагностика доступности и запроса на программы ДО в сельской местности на основе фокус-групп, анкет, написан анализ результатов (приложение 1)
2. Составлены паспорта инновационной деятельности школ-соисполнителей – сентябрь 2019
3. Проведен замер начального состояния (анкета РИП) – август 2019
4. Приняли участие в межрегиональном исследовании «Психологическая комфортность в сельских образовательных организациях» - октябрь 2019
5. Составлен перечень механизмов адресной поддержки в получении доступного дополнительного образования (приложение2)
6. Составлена схема описания механизма
7. Проведены обучающие семинары для педагогов школ-соисполнителей (22.05.2019 – ИРО тема «Основные понятия и принципы работы системы ПФДО», 28.06.2019 – ИРО, тема «Обсуждение и утверждения перечня механизмов для разработки в школах-соисполнителях», 13.09.2019 – НЦ РАО, тема «Обсуждение описания механизмов адресной поддержки»
8. Анкетирование по выявлению запросов учащихся на получение ДО

(Стогинская средняя школа)1. Фокус-группа для родителей по теме «Выявление запросов родителей на получение дополнительного образования их детей» (Стогинская средняя школа)
 |  |
| 2 | Апрель-октябрь 2019 | Определение алгоритма сетевого взаимодействия | 1. Распределены обязанности между школами-соисполнителями проекта
2. Определены механизмы для первичной разработки и апробации в школах-соисполнителях
3. Составлен план работы группы на 2020 год (приложение 3)
4. Проведена работа по привлечению в работу новых школ (25.10.2019 – собрание ЯРОО «Лидеры сельских школ»)
5. Формирование Совета социальных партнёров (Стогинская средняя школа)
 |  |
| 3 | Май – ноябрь 2019 | Повышение квалификации педагогов, освоение ими новых социальных ролей, организация дополнительного образования членов инновационных команд ОУ | 1. Педагогический коллектив Дмитриевской средней школы обучен на курсах ИРО «Индивидуализация образовательного процесса» - май 2019
2. Группа педагогов прошла обучение на курсах «Сельская школа как фактор развития сельских территорий», 12 часов, Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет), ноябрь 2019
3. Проведены педагогические советы в школах –соисполнителях (26.08.2019 – Дмитриевская школа «Организация инновационной работы школы в 2019-20 учебном году»
4. Приняли участие в следующих мероприятиях:
* Общее собрание ЯРОО «Лидеры сельских школ» - 25.10.2019, г. Ярославль
* Всероссийская научно-практическая конференция «Самоорганизация как компонент развития личности», 27.09.2019, г. Калуга
* IVВсероссийский съезд учителей сельских школ «Сельская школа как фактор развития сельских территорий», 7-8 ноября 2019, г. Белгород
* Всероссийский форум «Земский учитель» - 7 ноября 2019, г. Белгород
* Принимали участие в семинарах для педагогов школ-соисполнителей (Стогинская средняя школа)
 |  |
| 4 | постоянно | Освещение работы по теме Проекта | 1. Созданы разделы на страницах официальных сайтов школ РИП
2. Подготовлены статьи по теме работы РИП:
* «Особенности педагогического сопровождения в дополнительном образовании сельского школьника»
* «Дополнительное образование как критерий сохранения и фактор развития сельской малочисленной школы»
 |  |